## Tabelle1
|  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
Aufgaben | Verantwortlich | Status | 2017-03-13 | 2017-03-22 | 2017-03-29 | 2017-04-05 | 2017-04-12 | 2017-04-19 | 2017-04-26 | 2017-05-03 | 2017-05-10 | 2017-05-17 | 2017-05-24 | 2017-05-31 | 2017-06-07 | 2017-06-14 | 2017-06-21 | 2017-06-28 | 2017-07-05 | 2017-07-12
Milestone 1
Team organisieren | Dinesh | ü
Teamleiter und Milestoneleiter festlegen | Dinesh | ü
Arbeitsaufwand einschätzen | DInesh | ü
Userviews | Manuel
Techniken benutzen um alle Anforderungen zu finden | Manuel
-"functional requirements" | Manuel
-"non-functional requirements" | Manuel
Milestone 2
Objekte, Attribute und Beziehungen herausarbeiten | Robert
Datenmodel entwerfen (Papier) | Robert
Zu jeder Userview die relevanten Objekte finden | Robert
Datenkatalog | Robert
Milestone 3
Datenmodel mit CASE-tool (Inovator) erstellen | Andy / Dinesh
Daten implementieren mit CASE-tool (Inovator) | Andy / Dinesh
BCNF anwenden | Andy / Dinesh
Milestone 4
Contraints, Trigger, Procedure in SQL | Frank
MS Access | Juri
-GUI Fenster, Buttons | Juri
-GUI: daten reinladen und Queries erstellen | Juri
Testing: test daten über SQL reinladen | Frank